## kun jij mijn logbook netjes mak
Column1 | Column2 | Column3
Datum | Categorie | Omschrijving Werkzaamheden
2025-09-08 | Projectplan | Initiële projectschets opgesteld, met de Raspberry Pi en een touchscreen als uitgangspunt.
2025-09-09 | Projectplan | Ingelezen in de samenhang en integratie van de verschillende onderdelen voor het project.
2025-09-10 | Requirements | Gebruikersoverleg gevoerd met administratieve medewerkers. Werkprocessen geanalyseerd, knelpunten geïdentificeerd, en ideeën gegenereerd voor verbetering/automatisering.
2025-09-11 | Product Backlog | Product Backlog en requirements opgesteld op basis van de feedback van de administratieve werkers.
2025-09-11 | Begeleiding | Nieuwe client begeleid (eerste dag). Gesprek gevoerd over leerdoelen (voornamelijk hardware). Introductie in programmeertaal C gegeven en Codecademy-account opgezet voor zelfstudie.
2025-09-12 | Afwezigheid | Ziekteverlof.
2025-09-15 | Groepsbegeleiding | Vergadering begeleid met de game-ontwikkelgroep. Advies gegeven tijdens hun eerste sprint over de game-uitwerking.
2025-09-16 | Hardware/Design | Documentatie opgesteld van benodigde projectonderdelen voor bestelling, inclusief motivatie van keuzes. Prototype dataflow diagram gemaakt.
2025-09-17 | Hardware/Design | Voorstel voor benodigde hardware besproken met collega ICT'er. Definitieve keuze gemaakt voor de STM32 met een touchscreen; onderdelen besteld. Vernieuwde dataflow diagram opgesteld.
2025-09-18 | Prototype | Touchscreen getest: hardware via SPI verbonden, ESP32-script geschreven voor uitlezen data, Python-script voor datavisualisatie. Succesvol handtekening kunnen tekenen op het scherm.
2025-09-19 | Documentatie | Opzet van de projectfolderstructuur gemaakt, inclusief notulen, logboek, hardware- en softwarevereisten. Gerrit was bezig met het programmeren van een rekenmachine in C. Ik heb hem hierbij begeleid, hij had er vragen over.
2025-09-22 | Optimalisatie | Touchscreen scripts verbeterd met hogere baudrate. Noodzaak vastgesteld voor driver-installatie. Factuur voor gewerkte uren verstuurd. Ik heb een onderdeel ge3dprint voor Niels.
2025-09-23 | Installatie/Beheer | Display en STM32 verbonden. STM32 opgezet met Linux. Stagebegeleiding van Tobias. Server herstart en ingesteld (problemen met Wi-Fi opgelost).
2025-09-24 | Afwezigheid | Ziekteverlof.
2025-09-25 | Afwezigheid | Ziekteverlof.
2025-09-29 | Software/Beheer | Gestart met het aanpassen van de Device Tree op de STM32 om de touchscreen-functionaliteit in te schakelen. Ik ben een koppel van Orionee's les gegeven in C#.
2025-09-29 | Beheer/Support | Twee PC's gerepareerd (BIOS-reset en Windows-herinstallatie). Nieuwe displays geplaatst bij werkplekken van clients. Codecademy-account voor client George opgezet.
2025-09-30 | Begeleiding | Tobias begeleid met zijn stageplan, logboek en dagplanning. Yorick geholpen met Code Combat. Brian lesgegeven in C#. Ik heb Yorick begeleid met CodeCombat voor een uur.
2025-09-30 | Project Blokkade | Device Tree aanpassing en recompilatie uitgevoerd. STM32 gestopt met werken en boot niet meer in Linux. Pogingen tot herstel met backup-bestand en SD-kaart her-flashen waren zonder succes. De STM32 start momenteel niet meer op.
2025-10-01 | Project/Begeleiding | De STM32 opnieuw de firmware geflashed en OPENSTLINUX erop gezet. Ik heb Tobias geholpen met een planning opzetten voor zijn opleidingen. Ik heb met Gerrit gesproken over zijn GRUB setup, waar hij moeite mee had.
2025-10-02 | Project | Ik heb onderzoek gedaan hoe ik code upload naar de STM32, want deze heeft namelijk 2 cores, en de Programmer waar ik in werk is complex.
2025-10-06 | Project/Begeleiding | Verder gegaan met SPI configuratie, kabel uitgezocht hoe het verbonden moet worden. Ik heb het team van Alwin tips gegeven over de game die zij gaan ontwikkelen. Ik heb hun product backlog doorgenomen, advies gegeven over hoe je in een team werkt, denkt aan Trello etcetera. Dit moeten zij eerst goed uitwerken voordat ze aan de slag kunnen.
2025-10-07 | Project | De STM32 heeft geen ingebouwde functie voor debuggen en printen in de terminal. De STM32 bevat 2 chips, M4 chip en A7 chip. Om de terminal debug data uit te kunnen lezen moet er communicatie tussen de 2 chips zijn.
2025-10-08 | Project/Begeleiding | Communicatie via de 2 chips is deels opgezet, Ik programmeer de M4 chip. De data op mijn laptop terminal verloopt via M4 -> A7 -> laptop terminal. Ik heb Artur geholpen met het game die hij developed in Godot.
2025-10-09 | Project | Ik ben begonnen aan mijn eigen drivers schrijven, zodat de STM32 de touch locatie data kan uitlezen via SPI. Zonder succes geprobeerd locatie data van de Touch display te krijgen.
2025-10-10 | Project | Verder gegaan met de drivers schrijven, nog steeds geen touch data.
2025-10-13 | Project | Ik heb de kabels vervangen, ben van scratch begonnen met de drivers, door te kijken naar de library die bij de ESP32 wel werkte. Deze drivers heb ik zelf deels nagebouwd zover mogelijk doordat de STM32 een andere implementatie heeft. Geen succes.
2025-10-14 | Project/Begeleiding | Het internet afgezocht naar bestaande drivers. Diverse GitHub examples gevonden, echter voor andere development boards. Ik heb Martin geïntroduceerd en ben hem begonnen les te geven in de taal C.
2025-10-15 | Project/Begeleiding | De bestaande GitHub drivers geprobeerd na te bootsen en het te implementeren op mijn specifieke development board. Interrupts werken wel, echter locatie data is random of de maximale waarde. Ik heb Krakau een hardware opdracht gegeven waarbij hij grote telefoontoestellen uit elkaar moet halen en scheiden (PCB, metaal, plastic).
2025-10-16 | Project | Onderzoek gedaan waar het probleem precies in ligt. De bekabeling voor de twintigste keer van scratch gedaan, de pins aangepast. Niet duidelijk of SPI niet werkt of dat het een softwarematig dilemma is.
2025-10-17 | Project | Ik heb mij bezig gehouden met de SPI, wat niet werkt. Na de knoop doorgehakt te hebben en een overleg met Remon, heb ik een nieuwe STM32 besteld en een nieuwe touchscreen.
2025-10-20 | Project/Begeleiding | Ik heb Krakau een hardware opdracht gegeven waar hij oude telefoontoestellen uit elkaar moet halen en plastic/metaal scheiden en sorteren. Doordat ik niet verder kon heb ik mij beziggehouden met administratieve aspecten en mijn GitHub.
2025-10-21 | Begeleiding | Ik heb Martin uitleg gegeven over hoe het netwerk systeem in elkaar zit, hij is namelijk bezig met het maken van een risico-inventarisatie in het bedrijf op het gebied van cybersecurity.
2025-10-22 | Begeleiding/Support | Ik heb Michiel uitleg gegeven over hoe de 3D-printer werkt. Het internet was uitgevallen de hele dag. Ik moest de cliënten alternatieve dingen bieden om hen bezig te houden. Ik heb de RFID-lezer succesvol verbonden via SPI en kan data uitlezen.
2025-10-23 | Project/Begeleiding | Ik ben voornamelijk bezig geweest met het begeleiden van deelnemers. Verder heb ik de communicatie opgezet tussen de M4-chip en de A7-chip van de STM32, zodat de RFID-gegevens doorgestuurd worden en uitgelezen kunnen worden.
2025-10-27 | Project/Begeleiding | Ik heb Python geïnstalleerd op de STM32, nano geïnstalleerd zodat ik scripts kan runnen. Heb Nikki/Roel geholpen met het programmeren van hun rekenmachine in C#, heb Remon geholpen met de server. We hebben nieuwe harde schijven gekocht. Verder heb ik een simpele GUI opgezet met een database en een API, zodat je met de RFID kan inklokken en dit weergegeven wordt op het scherm.